貳拾參、捷運工程局主管

捷運工程局主管計有公務機關1個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

捷運工程局主管僅捷運工程局1個機關，掌理新北市境內捷運發展政策研擬、捷運設施工程及系統工程之規劃、營運、維修、用地取得及捷運場站土地開發等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括三環六線及其他軌道運輸系統路網規劃、興建、推動及捷運場站土地開發等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫、捷運新店線新店區公所站開發案等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數36億4,800萬元，決算審核結果，審定實現數35億3,494萬餘元，應收保留數1億8,478萬餘元，主要係中央補助臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫，依實際工程進度撥款；合計決算審定數為37億1,973萬餘元，較預算增加7,173萬餘元（1.97％），主要係中央補助臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）款項，未獲同意保留，配合收回該路線原撥付軌道建設發展基金工程款所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億8,002萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億829萬餘元（81.12％）；減免（註銷）數7,173萬餘元（18.88％），主要係中央補助臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）款項，未獲同意保留。

3.歲出預算數121億4,243萬餘元，決算審核結果，審定實現數120億7,980萬餘元（99.48％），應付保留數6,262萬餘元（0.52％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為121億4,243萬餘元。

4.以前年度歲出轉入數計3億1,329萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,328萬餘元（100.00％）；應付保留數6,368元，主要係捷運新店線新店區公所捷運開發案合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算營業部分

捷運工程局主管僅新北大眾捷運股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫為客運收入1項，實施結果，主要係受0403花蓮地震影響，臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）及安坑輕軌災後復駛，運量恢復未如預期所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨利為2億3,722萬餘元，與預算淨損6,583萬餘元，相距3億305萬餘元，主要係配合三鶯線通車期程延後，滾動調整經營策略及落實撙節維運開支所致。

三、附屬單位決算非營業部分

捷運工程局主管僅作業基金—新北市軌道建設發展基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）、淡海輕軌運輸系統、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第二期工程）、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫、新北捷運共構及土地開發計畫、基隆南港間通勤軌道建設計畫等11項。實施結果，除臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、新北捷運共構及土地開發計畫外，其餘9項，因工程多次流標、請款進度及用地取得未如預期等影響工程進度，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3億6,470萬餘元，與預算短絀8億4,522萬餘元，相距12億992萬餘元，主要係新店區、三重區及土城區開發業者繳交土地增額容積價金（TOD）收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一）持續推動捷運軌道建設計畫，提供民眾便捷交通設施，惟計畫規劃挹注軌道建設之收益延遲實現，增加市庫財政負擔，且捷運場站周邊新興整體開發案之開發效益回饋挹注機制尚未建立，影響捷運建設財源籌措，有待研謀改善。

| ## 表1 截至114年底新北市推動（營運）中軌道建設計畫收益實現情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| ## 項 目 | ## 預計數 | ## 實現數 | ## 實現率 |
| ## 合 計 | ## 63,839,263 | ## 15,871,316 | ## 24.86 |
| ## 營運淨收益 | ## 6,396,855 | ## 738,189 | ## 11.54 |
| ## 租稅增額效益 | ## 9,612,451 | ## 8,313,191 | ## 86.48 |
| ## 場站開發 | ## 32,812,550 | ## 1,049,400 | ## 3.20 |
| ## 捷運路網周邊地區開發效益 | ## 15,017,408 | ## 5,770,536 | ## 38.43 |
| ## 資料來源：整理自捷運工程局提供資料。 |  |  |  |

依臺灣永續發展核心目標9及其具體目標9.1揭示，建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸，並提高公共運輸運量。捷運工程局為提供民眾便捷安全之大眾運輸工具，推動淡海輕軌等10項軌道建設計畫，其軌道建設經費，除中央補助及市政府依負擔比率編列公務預算（含前瞻計畫補助款）外，並藉由重大軌道建設能同時帶動區域發展之利基，於捷運興建期間先以舉借債務方式支應建設經費，嗣後再將推動捷運建設產生之場站土地開發效益、捷運路網周邊地區開發效益（增額容積、都市更新等）、租稅增額效益（增加之契稅、土地增值稅等）及捷運興建完成開始營運產生之營運淨收益等財源，償還因軌道建設所舉借之債務。據新北市各捷運軌道建設計畫綜合規劃報告所載，截至114年底止，預計營運及場站開發等相關收益數638億3,926萬餘元。經查其執行情形，核有：1.截至114年底止，新北市軌道建設計畫累計收益實現率僅24.86％（表1），究其原因係淡海輕軌運輸系統等營運中捷運路網周遭地區發展未如預期及民眾搭乘習慣尚待培養，或營建成本大幅上漲、施工腹地受限及依法須強化耐震結構等增加施工成本，影響捷運建設場站開發案潛在投資人投標意願，或區段徵收土地開發案件進度遲緩等所致，造成捷運路網綜合規劃報告原規劃之償債財源，因計畫推動未如預期或財務計畫評估過於樂觀等因素，影響後續捷運建設及債務清償能力；2.捷運場站周邊整體開發案之開發效益，為償還軌道建設自償性債務之重要財源之一，惟迄未建立挹注新北市軌道建設發展基金之回饋額度、期程等相關機制等情事，經函請研謀改善。據復：1.將督促新北大眾捷運股份有限公司持續推動營運捷運沿線觀光行銷等措施，實質培養市民搭乘習慣，另將定期召開會議積極協調城鄉發展局、地政局等權責機關，加速行政審查與工程辦理期程，期使開發案件如期完成，且未來規劃中路網將於綜合規劃階段覈實評估財務，如檢討人口成長率、私人運具持有率等預測假設，健全財務計畫，以減輕市庫財政負擔及利息支出壓力；2.已於114年12月31日邀集市政府財政局、主計處、城鄉發展局及地政局等，主動彙總綜合規劃報告中對於相關案址之財源假設（包含額度與預估年期）關鍵數據提供予地政局，後續將再行研議依實際開發效益以特定比例逐年回饋新北市軌道建設發展基金之可行方案。

（二）成立新北捷運公司營運新北市境內捷運系統，提供民眾便捷公共運輸服務，惟114年度安坑輕軌營運量未如預期，現行營運路線之設備（施）無預警故障影響服務品質，允宜研謀改進措施。

| 表2 新北捷運系統穩定度（MKBF）概況表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：平均行駛車廂公里數 |  |  |  |
| 捷運系統 | 113年度 | 114年度 | 增加值 |
| 輕軌系統 （淡海及安坑） | 552,556 | 697,496 | 144,940 |
| 中運量系統 （環狀線一階） | 656,980 | 689,030 | 32,050 |
| 資料來源：整理自新北捷運公司提供相關資料。 |  |  |  |

捷運工程局為提供便捷安全捷運服務及培育軌道營運、維護與管理專業團隊，由新北市政府依大眾捷運法第25條規定成立新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司），該公司114年度營運捷運路線計有臺北捷運系統環狀線建設（第一階段，下稱環狀線一階）、淡海及安坑輕軌；又「每發生1件5分鐘以上行車延誤事件之平均行駛車廂公里數」（MKBF，該數值愈高代表系統穩定），為國際採用衡量公共運輸系統可靠度之重要參考指標，據新北捷運公司提供3條營運路線之113及114年度營運狀況統計資料，MKBF值呈上升現象（表2）。經查其營運管理情形，核有：1.114年度環狀線一階、淡海及安坑輕軌之營運路線實際年客運量分別為2,205萬餘人次、603萬餘人次及203萬餘人次，惟其中安坑輕軌實際年客運量達成率65.38％，年票箱收入占預算數70.02％，客運量及票箱收入均未如預期，經營績效有待提升；2.新北捷運公司辦理環狀線一階、淡海及安坑輕軌等系統維修，主要係依固定時間周期或運轉里程辦理設備檢查及維護保養，或當設備故障後派員辦理檢修與排除之矯正性維修，經分析113及114年度營運中捷運路線發生系統性因素導致行車異常事件33件中，設備（施）無預警故障占比達84.85％，現行保養維修機制，難以於設備故障發生前及早辨識異常徵候，預先採取維護措施，不利進一步提升服務品質等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續配合市政府各局處辦理安坑輕軌周邊行銷及推廣活動，適時評估推出優惠票種，以提升民眾搭乘意願，另K6（安康）、K7（陽光運動公園）站周邊都市計畫變更案刻由內政部審議中，未來將帶動新店及安坑地方發展，增加輕軌服務客源；2.已申請交通部智慧鐵道系統發展計畫補助，推動新北捷運雲平臺建置及智慧核心計畫，屆時即可由該平臺蒐集並分析營運設備運轉數據，導入預測性維修機制。

（三）委託廠商辦理捷運場（站）保全警衛工作，維護營運安全，惟現行巡邏簽到採紙本紀錄方式，不利履約管理及後續加值應用，又契約文件尚乏檢測在職保全人員專業知能之相關評量標準規範，允宜研謀改善。

| 新北大眾捷運股份有限公司為維護營運安全，防範突發危安事件及不法情事，確保旅客乘車秩序，委 表3 新北捷運公司捷運場（站）保全執勤人力配置 單位：人 |  |
| --- | --- |
| 配 置 地 點 | 保 全 人 數 |
| 合 計 | 40 |
| 環狀線一階車站 | 28 |
| 環狀線一階南機廠 | 4 |
| 安坑輕軌車站、機廠 | 4 |
| 淡海輕軌車站、機廠 | 4 |
| 資料來源：整理自新北捷運公司提供相關資料。 |  |

託廠商辦理保全警衛工作，於各車站之月台、出入口及逃生動線等重點區域計配置40名保全人員（表3），負責特殊或緊急事件禁止列車離站作業，人員急救與通報，AED處理使用及急救，並接受機關安排之急救訓練等勤務，114年度勞務採購契約金額計9,877萬餘元。經查其執行情形，核有：1.捷運保全人員巡邏採人工簽到及紙本留存紀錄方式，以臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）Y15板橋站之保全巡檢為例，每日巡簽次數達54次，全線共設有14座捷運車站，隨時間累積將產生大量紙本資料，除不利保存與管理，亦未符節能減碳之環保趨勢，且難以及時掌握保全人員是否確實依規定時間抵達各巡邏點位，及後續加值運用相關資訊優化巡邏動線規劃；2.契約文件已規範保全人員職前及到職後應具備之專業知能及檢核作業，惟對在職保全人員執勤達1週（含）以上及每滿半年，應辦理之在職專業知能測驗，尚未明定相應測驗表單格式與評量標準規範等情事，經函請研謀改善。據復：1.將評估導入電子化或智慧化巡簽機制，包含以行動載具、QRCode、NFC或其他電子巡檢方式之可行性，記錄保全人員巡邏時間、地點及異常情形，以提升勤務查核即時性、資料保存便利性及後續統計分析效益；2.將研訂在職保全人員專業知能測驗表單及評量標準，明定合格標準、補測及不合格之處理方式，並納入新採購契約文件或履約管理規範。

（四）督導新北捷運公司擬定軌道建設系統重置計畫，落實營運永續，惟該公司遲未依規定擬定環狀線一階重置計畫，且捷運工程局尚未建立捷運建設系統重要設備零組件清單，重置計畫審議作業仍待健全，亟待檢討改善。

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.2揭示，為所有的人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統。新北市政府為提供民眾舒適、效率且安全之交通設施及達成捷運系統永續經營之目標，依公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例等規定，將捷運工程局管理之捷運系統財產以出租方式提供新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司）營運使用，並由該公司依新北市大眾捷運系統設備及土建設施重置原則（下稱新北捷運系統重置原則）規定，就捷運系統設備之汰舊換新及維修、改善等重置項目及金額擬定重置計畫，由捷運工程局按新北捷運系統重置原則，針對該重置計畫所列重置項目之個別獨立功能、可單獨汰換之設備及其重要設備零組件等進行核定後，再逐年按計畫提撥重置經費。截至114年底止，新北捷運公司及捷運工程局已提撥重置經費挹注新北市軌道建設發展基金計3億3,289萬餘元。經查其執行情形，有關新北捷運公司遲未依規定提送臺北捷運系統環狀線建設（第一階段，下稱環狀線一階）重置計畫等情事，前經本處函請研謀妥處，據復將於114年底前提送該路線重置計畫或書面說明，惟經追蹤環狀線一階重置計畫提送情形，仍核有：1.新北捷運公司以環狀線一階需與北環段及南環段系統（下稱南北環系統）併同更新為由，需俟南北環系統更新項目及期程確定後再行擬定環狀線一階重置計畫，嗣經捷運工程局於114年12月召開環狀線重置說明審核會議決議，為捷運營運安全，環狀線一階除部分交通控制等系統設備需與南北環系統捷運建設銜接外，其餘系統設備仍應提出重置計畫，惟迄至本處115年3月追蹤查核結果，新北捷運公司仍未依決議提出環狀線一階重置計畫，衍生延滯後續重置經費之如期足額提撥作業，亦影響捷運營運安全；2.捷運工程局辦理捷運建設重置項目之審核，尚未依新北捷運系統重置原則規定就捷運設施設備之個別獨立功能、可單獨汰換之設備及其重要設備零組件建立清單，不利進行審議作業等情事，經函請研謀改善。據復：1.新北捷運公司已於115年5月7日檢送「115年度新北大眾捷運股份有限公司捷運系統設備重置計畫」，計畫範圍涵蓋環狀線一階及安坑輕軌；2.捷運工程局將據新北捷運公司檢送「重要零組件清單」及相關延壽策略具體數據擬定審議原則，並邀集財政局、主計處、交通局等相關機關，及遴聘捷運土建設施、系統設備、營運維修等領域之專家學者共同審議捷運重置計畫，以健全審議作業。

（五）辦理捷運環狀線一階新埔民生站地下道工程，營造友善步行環境，惟工程履約管理及監造作業未臻周全，影響工程品質及延宕工進，亟待研謀改善。

臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）路線起於新店大坪林站，途經中和、板橋、新莊3個行政區，止於新莊新北產業園區站，共15.4公里，14車站，於109年1月31日通車營運。捷運工程局考量新埔民生站旁80公尺寬民生路之人行穿越安全，辦理「環狀線新埔民生站地下道工程」，決標金額3億9,801萬餘元，109年11月4日開工，嗣因增設電扶梯、施工開挖遭遇地下管線、調整西側工區止水樁等情，展延工期至115年8月1日，增加契約金額為5億2,693萬餘元。經查其執行情形，核有：1.設計單位設計之擋土排樁因地質條件施作無效，承商提出變更為鋼管樁，疑未覈實辦理相關止水措施，嗣工程開挖後發生樁間滲漏致淘空地層（圖1），延宕工進；2.承商現場設置沉砂池容量未符營建工地逕流廢水污染削減計畫（下稱逕流廢水削減計畫）規範；3.承商設置之技術士未於施工期間至工地現場簽到，又監造單位未落實審查施工日誌簽到單，另承商僱用部分技術士未依規定投保勞工保險等情事，經函請研謀改善。據復：1.因施工場地空間受限，設計階段確認無法採用連續壁，參考新埔民生站工程設計鑽

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

圖1　新埔民生站地下道工程開挖滲漏處

民生路三段

西側開挖範圍

東側開挖範圍

車行方向

新埔民生站

開挖滲漏處

掘樁，於施工期間發生滲水情事，經檢討主因為鋼管樁交界處存在微裂隙，疑承商施工不慎造成，嗣承商無故不進場施工，捷運工程局於114年12月4日通知終止契約；2.因現場施工腹地狹小，逕流沉砂設施體積酌予縮減，不足部分設置加壓沖洗設備，並規劃申辦逕流廢水削減計畫變更，因未重新申辦該項削減計畫，已依約扣罰承商工程款；3.已依約扣罰承商及監造單位懲罰性違約金，並將違反營造業法及勞工保險條例規定情事，函報相關主管機關查處。

（六）訂定捷運工程私有土地取得品質管理系統程序書，提升土地協議價購作業效率，惟未考量完成土地移轉登記前所有權人變更情境，影響土地取得進度，有待研謀改善。

圖2　捷運用地協議價購流程

資料來源：整理自捷運工程局私有土地取得品質管理系統程序書資料。

捷運工程局於113年7月12日訂定「私有土地取得品質管理系統程序書」，明定捷運系統工程取得私有土地之作業程序，作為辦理私有土地協議價購及後續徵收作業之依據，其中協議價購流程，為鼓勵土地所有權人提早交付土地，土地所有權人同意與捷運工程局達成協議，並簽訂協議價購同意書及契約書，於交付土地所有權狀及移轉登記所需證件後，該局撥付3成協議價購款項，土地所有權人先行提供土地供捷運施工使用，後續捷運工程局完成土地所有權移轉登記，撥付剩餘協議價購款項（圖2）。經查上開程序書之協議價購流程，未考量完成土地移轉登記前所有權人變更之情形，衍生部分案件因釐清繼受人身分及與繼受人重新洽談並簽訂協議價購同意書及契約書程序費時，如：捷運汐止東湖線要徑工程所需86筆私有或公私共有土地，其中16筆於完成移轉登記前所有權人變更（占比18.60％），重新與繼受人簽訂協議價購同意書及契約書時程長達1年1個月至1年9個月，影響土地取得進度，經函請研謀改善。據復：爾後與土地所有權人簽訂協議價購同意書及契約書時，將主動清查可能繼承人名單，將公聽會及協議價購會議資料及紀錄寄送可能繼承人、擇訂辦竣繼承登記合理時限及函知可能繼承人逾限未完成繼承登記結果等措施，並修正私有土地取得品質管理系統程序書相關流程。

（七）推動三鶯線捷運系統計畫，提升三鶯地區公共運輸可及性，惟統包商設計階段未落實核對既有建築實況與圖說，給付相關專案管理服務費用未臻周妥，有待檢討改善。

圖3　三鶯線捷運系統計畫路線圖

資料來源：擷取自新北市捷運建設願景圖。

捷運工程局辦理「捷運三環六線－三鶯線捷運系統計畫」，促進土城、三峽、鶯歌地區之都市發展，提升三峽、鶯歌地區之可及性。該捷運系統起於土城線頂埔站，止於鶯桃福德站，共設置12站，路線全長14.29公里（圖3），計畫期程自99年12月1日至116年12月31日，總經費501億9,994萬餘元，截至114年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為90.00％。又該計畫項下，捷運工程局辦理「三鶯線捷運系統計畫基本設計及專案管理顧問委託技術服務案」、「三鶯線捷運系統計畫監造顧問委託技術服務案」及「三鶯線捷運系統計畫統包工程」3件採購案，決標金額合計354億5,212萬餘元。經查其執行情形，核有：1.統包商未依契約需求書規定，核對原土城線頂埔站建築物實況與竣工圖、基設圖是否相符，逕據相關圖說進行增建空間之鋼構件設計與訂料，俟施工階段始發現設計及訂料結果與實況不符無法施工，致須辦理變更設計增加鋼構件長度；2.統包工程部分契約變更事項之專案管理服務，未涉及可行性研究、規劃、設計、招標、決標或施工督導與履約管理之諮詢及審查，惟捷運工程局仍給付相關專案管理服務費用；3.統包工程部分契約變更事項之建造費用包含物價指數調整款，惟捷運工程局計算專案管理服務費用，未扣除物價指數調整款，與機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定欠合等情事，經函請檢討改善。據復：1.統包商未確實核對竣工圖等，不予計列增加鋼構件工料價金之設計費用；2.部分統包工程契約變更內容屬勞務性質，已扣減專案管理服務費用；3.部分統包工程契約變更事項給付之專案管理服務費用含物價指數調整款部分，已予刪減。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善者4項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表4　113年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續推動軌道建設系統重置作業，並籌措財源協助支應重置經費，惟捷運建設之重置經費分擔計算及重置計畫擬定未盡周妥，有待研謀改善。 | 因環狀線一階尚未提送重置計畫，業再研提審核意見詳「重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動大眾運輸發展導向策略，以捷運路網建設周邊土地開發效益，充實軌道建設發展基金財源並增進公共利益，惟實際劃設增額容積場站數量與原規劃仍有落差，及不動產開發效益回饋機制尚欠完備，亟待檢討改善。 |  |
| （二）成立大眾捷運股份有限公司營運境內捷運建設，提供民眾便捷公共運輸服務，惟環狀線第一階段因應0403花蓮地震接駁車轉乘措施未臻周妥，且安坑輕軌實際客運量未如預期及財產管理作業欠周，亟待研謀妥處。 |  |
| （三）新北捷運公司持續創新及開拓附屬事業收益財源，惟未通盤檢視可供利用之餘裕空間並研擬活化運用措施，且高架墩柱及車廂廣告標租、捷運周邊紀念商品販售情形未如預期等情事，亟待研謀善策妥處。 |  |
| （四）持續推動淡海輕軌運輸系統建設計畫，加速帶動淡水區域發展，惟因藍海線第二期路線變更，及整體計畫經費與期程調整，致須提報修正計畫，歷經4年仍未獲核定，有待檢討妥處。 |  |