貳拾肆、青年局主管

青年局主管僅青年局1個機關，掌理青年發展業務之綜合規劃、職涯發展及創業資源業務等事項。茲將114年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括青年政策規劃及國際交流；協助青年職涯發展、提供青年職涯培育；打造青年創業友善城市、鏈結青年創業資源等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係中和安邦青創基地營運委託專業服務案、新創展覽參展計畫委託專業服務案、2025青年耶誕主題活動企劃執行採購案等合約期程跨年度。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數155萬餘元，決算審核結果，審定實現數391萬餘元，決算審定數為391萬餘元，較預算增加235萬餘元（151.50％），主要係教育部青年發展署補助推動青年參與公共事務深化計畫依實際執行情形撥款。

2.歲出原編列預算數1億9,615萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備50萬元，合計1億9,665萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,620萬餘元（84.51％），應付保留數1,708萬餘元（8.69％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億8,328萬餘元，預算賸餘1,336萬餘元（6.80％），主要係各項補助計畫經費依實際執行進度核定及核銷之結餘。

3.以前年度歲出轉入數計1,304萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,263萬餘元（96.85％），應付保留數41萬餘元（3.15％），主要係板橋區新民街老舊眷舍維護再利用案第一期計畫委託設計監造技術服務合約期程跨年度，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.導入人工智慧國際證照，加強培訓青年專業能力，惟培訓課程與認證項目，非屬AI產業人才認定指引所列範疇，結訓學員尚難銜接國內就業市場需求，允宜滾動檢視中央主管機關最新法規及政策計畫，據以調整課程架構內涵，提升受訓學員參訓效益及價值。

青年局為因應人工智慧技術發展與就業市場需求，於114年度辦理人工智慧證照培訓課程委託專業服務採購案2案（期），契約金額合計231萬元，履約期程自114年3月至

圖1　AI證照培訓課程廣告

資料來源：擷取自青年局網站資料。

12月，得標廠商採用輝達公司（NVIDIA）深度學習機構（Deep Learning Institute,DLI）教材，辦理人工智慧培訓證照課程（圖1），內容包含「深度學習基礎理論與實踐」及「運用大型語言模型打造RAG智能代理」等主題理論與實作，並輔導受訓學員取得課程認證，協助轄內青年掌握人工智慧開發技術與應用實務，預計參加540人次，實際參加計493人次，執行率約91.30％。經查其執行情形，核有：採購案廠商規劃之培訓課程與認證項目，非屬數位發展部數位產業署114年11月發布之AI產業人才認定指引所列認證項目及推薦課程範疇，學員受訓成果尚難具備明確之國家人才分類定位，衍生不易符合國內AI產業人才發展需求。鑑於該指引係規範我國AI人才培育之共通架構（包含人才類型、能力類型及認證項目），有其產業發展及人才培育政策指導效益，且115年培訓計畫已在執行中，為使學員於完訓後能清楚掌握國家AI人才培育方向，及利於銜接就業市場之職缺需求，經函請研謀改善。據復：將持續檢視中央主管機關最新政策方向及AI產業人才發展趨勢，並參考數位發展部數位產業署發布之AI產業人才認定指引，適時調整課程架構、能力對應及認證規劃，培育國家AI人才及強化產業需求之連結。

2.規劃開放部分青創基地空間供民眾使用，增進市民福祉，惟場地使用收費標準法制作業程序遲滯，亟待研謀改善。

青年局為加強市有公共空間利用，持續規劃及利用市有非公用不動產及社會住宅回饋之公益空間等推出具有特色之青年創業基地，截至114年底止，經管青年創業基地計9處，114年度編列青年創業創新場地營運管理費用預算數計2,179萬元，實現數1,917萬餘元，實現率88.00％，其中新莊膠囊工作站、板橋藝術基地、板橋新板設計基地（新民街）、五股自造基地、中和藝文基地等5處委外經營管理之青年創業基地，自114年8月起即規劃依規費法之規定訂定場地使用收費標準，以對外開放部分空間供民眾使用，並納入施政工作計畫列管。惟截至本處查核日（115年3月31日）止，已逾7個月，該收費標準尚處於內部研擬草案階段，遲未完成法制作業，經函請研謀改善。據復：因各基地之實體空間、可租借區域及營運模式，影響其建築成本與日常營運成本（如水電、清潔費等），為確保所定規費能如實反映，爰依各基地實際情形進行滾動式盤點，以完備法制作業之程序，已將成本分析函送財政局審查，並依財政局審查意見進行補充及修正。

3.委外辦理創力坊營運委託專業服務案，透過專案輔導、培力課程及交流活動培育新創團隊，惟對於進駐期滿未遷址且已停業之團隊，違規逕退還商業登記保證金且未收取違約金，亟待研謀改善。

表1　創力坊營運委託專業服務案辦理情形

單位：新臺幣千元

| 年度別 | 期別 | 契約金額 | 團隊進駐期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 第17期 | 8,400 | 111年12月1日至112年5月31日 |
|  | 第18期 |  | 112年6月1日至112年11月30日 |
| 113 | 第19期 | 5,990 | 112年12月1日至113年5月31日 |
|  | 第20期 |  | 113年6月1日至113年11月30日 |
| 114 | 第21期 | 6,800 | 113年12月1日至114年11月30日 |

資料來源：整理自青年局提供資料。

青年局為協助解決青年創業初期缺乏空間資源之問題，承接經濟發展局等單位經營多年之創業基地空間，並持續規劃及利用市有非公用不動產及社會住宅回饋之公益空間等推出具有特色之青年創業基地。截至114年底止，經管青年創業基地計9處，其中於捷運臺北橋站3樓設立之新北三重創力坊（下稱創力坊），每年辦理新北創力坊營運委託專業服務案（下稱創力坊營運委託專業服務案），由得標廠商營運管理創力坊空間與輔導資源，協助青創事業與傳統產業轉型，112至114年度（第17期至第21期，111年12月1日至114年11月30日），契約金額分別為840萬元、599萬元、680萬元（表1）。經查其執行情形，核有：部分進駐團隊以創力坊地址辦理商業登記，惟進駐期滿日逾1年餘仍未辦理遷出且已停業，得標廠商卻逕予退還商業登記保證金，未依契約規定向該進駐團隊收取違約金等情事，經函請研謀改善。據復：該進駐團隊已確實完成辦公室點交、物品清空與辦公空間返還作業，及完成遷址程序，青年局嗣後將於創力坊營運委託專業服務案契約中增訂相關履約管理條款，並對於得標廠商未覈實審查離駐團隊遷出情形，明定相關罰則，以強化廠商之履約責任與把關機制。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列青年局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.使用新莊第一公有零售市場部分空間辦理青創膠囊工作站計畫，回應青年多元創業需求，惟採購決標紀錄應記載事項誤繕，且未設定量化成果衡量指標，不利履約管理，又有關廠商代收款衍生孳息計收方式等未納入契約規範，亟待研謀改善。 |  |
| 2.定期於板橋藝術基地舉辦藝術相關講座、課程、展覽及交流活動，提供民眾接觸藝術領域管道，增進藝術素養，惟基地設於巷弄內，且乏明顯指示標誌，不利民眾查找，又採購契約文件規範課程場次數量不一，不利履約管理，亟待研謀改善。 |  |