貳拾伍、體育局主管

體育局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

體育局主管僅體育局1個機關，掌理公有運動設施之建設、維運及管理、競技運動、全民運動與運動產業之推動、優秀運動人才之培育與輔導、運動消費爭議之處理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括打造友善運動環境，提升民眾運動意願；推廣全民運動，提升全民運動風氣；強化競技運動實力，健全人才培育體系；參與體育活動，促進國際體育交流等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係新北市運動設施興建計畫尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數9億2,548萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億9,139萬餘元，應收保留數7,113萬餘元，主要係中央補助辦理充實全民運動環境計畫，依實際執行進度撥款；合計決算審定數8億6,253萬餘元，較預算減少6,295萬餘元（6.80％），主要係中央補助辦理運動團隊訓練及推動體育班課程教學等計畫，核定補助數額未如預期。

2.以前年度歲入轉入數計1,884萬餘元，決算審核結果，審定實現數716萬餘元（38.03％）；減免（註銷）數218萬餘元（11.61％），主要係中央補助辦理充實全民運動環境計畫經費結餘，及白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫項下多功能運動園區興建工程經可行性評估後不予執行；應收保留數948萬餘元（50.35％），主要係中央補助辦理充實全民運動環境計畫，依實際進度撥款。

3.歲出原編列預算數24億168萬餘元，因人事費不足申請動支各類員工待遇準備654萬元，合計24億822萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億2,685萬餘元（80.01％），應付保留數3億5,676萬餘元（14.81％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為22億8,361萬餘元，預算賸餘1億2,460萬餘元（5.17％），主要係申請中央補助計畫獲核定數未如預期。

4.以前年度歲出轉入數計1億8,344萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,327萬餘元（94.45％）；減免（註銷）數135萬元（0.74％），主要係白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫項下之多功能運動園區興建工程經可行性評估後不予執行；應付保留數882萬餘元（4.81％），主要係興建國民運動中心工程設計規劃諮詢專業服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

體育局主管僅特別收入基金－新北市體育發展基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有一般行政管理、體育發展等2項，實施結果，實際數均較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘27萬餘元，較預算賸餘64萬餘元，減少37萬餘元，約57.93％，主要係棒球隊比賽暨訓練器材相關經費較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）積極爭取2025雙北世壯運主辦權，提升國家及城市能見度，惟部分行銷活動、場館檢修整備工作未盡完善，且賽事之雨天備案規劃未臻周妥，允宜通盤檢視研議精進，俾優化承辦大型運動賽會經驗。

臺灣永續發展核心目標3及其具體目標3.4揭示，確保及促進各年齡層健康生活福祉，增進國人健康生活型態。世界壯年運動會為每4年舉辦1次之國際大型綜合性運動賽

會，臺北市政府與新北市政府共同合作取得2025雙北世界壯年運動會（下稱雙北世壯運）主辦權，賽事舉辦期間為114年5月17日至5月30日，運動競賽種類共35種，參與選手等總計4萬8千人次。112至114年度前體育處（113年1月1日改制為體育局，下稱體育局）辦理賽會籌辦及執行工作經費決算數，分別為2,969萬餘元、3,579萬餘元及7,869萬餘元。經查其執行情形，核有：1.為推廣雙北世壯運，辦理雙北世壯運主題日活動採購案，惟民眾參與主題日活動及兌換部分活動紀念品須購買特定職業棒球隊賽事票券始可入場參與，不符公共性目的及影響推廣成效；2.部分場館於比賽期間發生漏水、場地不平整等情形，顯示場館盤點與修繕維護作業容待精進，又熱身賽後未依計畫留存書面檢核紀錄，及消防安全設備檢修申報未依雙北世壯運執行委員會會議決議日期如期完成，影響賽會經驗傳承及增加場館使用風險；3.戶外競賽未依賽會申辦指引規範妥善規劃雨天備案、替代場館及預留備用日，致選手於積水場地比賽，影響賽事品質與人身安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討未來辦理類似活動，將針對不特定一般民眾與特定購票參加職棒賽事觀眾規劃不同進場方式，一般民眾採事先報名、免費參加，以確保推廣活動之公共性及參與廣泛性；2.部分場館於比賽期間發生漏水、場地不平整等，於接獲通報即前往處理並改善完竣；嗣後將落實製作熱身賽測試項目書面紀錄及文件保存，以利傳承大型賽會之主辦經驗；辦理大型國際賽事，消防安全設備檢修申報，將檢討以專案列管方式落實執行；3.爾後籌備各項競賽，將妥善規劃替代場館及備用日，以因應參賽人數超出預期或氣候不佳等狀況，並納為籌辦大型運動賽會之必備要件。

（二）運用公有建物餘裕空間委外建置新北運動聚點健身中心，提供民眾完善運動設施環境，惟部分場館營運績效資訊揭露未盡充分或營運連年虧損，且網頁揭露重要資訊未臻完整，又未確實提供身障人士入館優惠，另AED資訊登錄與管理員訓練未盡落實及保險未依契約規定投保，均待督促並通盤研謀改善。

表1　113年度運動聚點健身中心評鑑之營運績效說明書

揭露情形

| 場館名稱 | 揭露情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 營收細項 | 支出細項 | 滿意度 調查 |
| 運動易利站新莊店 |  | － |  |
| 飆動精準健康促進中心漢生板橋店 | － | － | － |
| 斯坦利運動館 | － | － | － |
| 洛德Fun Gym三重店 |  | － | － |

註：1.「」表示有揭露、「－」表示未揭露。

2.資料來源：整理自體育局提供資料。

體育局自108年起推動新北運動中心2.0計畫，期程為108至115年，以新北運動聚點為品牌，加強運用都會區內使用率偏低之公有建物餘裕空間建置中小型健身中心，截至114年底止，已建置13處，其中9處以標租方式委外營運管理，並收取租金等。114年度相關歲入預算數574萬餘元，實現數578萬餘元，實現率100.57％。經查其執行情形，核有：1.辦理受託廠商營運績效評鑑，廠商須依範本格式製作營運績效說明書，惟部分場館113年度營運績效說明書未完整揭露營收支出細項與滿意度調查等重要資訊（表1），未符契約規範，又2家場館營運連續2年虧損，其中1家虧損擴大，另1家由盈轉虧；2.建置運動聚點專屬網頁，惟網頁揭露場館營業時間、收費標準等重要資訊未臻完整，且部分場館員工未諳法令，致未提供身心障礙人士免費入館優惠；3.部分場館設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）資訊登錄及管理員訓練未盡落實，另部分場館以受託廠商作為財產綜合保險之被保險人，未符契約規範等情事，經函請研謀改善。據復：1.將修正營運績效說明書撰寫格式，函知廠商於次年度考評時揭露營運收支與滿意度調查等資料，並督請虧損擴大或由盈轉虧場館研提改善策略；2.將於官網揭露各場館營業時間、課程種類（收費標準）、聯絡電話、交通方式等基本資訊，及已提供身心障礙者免費入館優惠，加強場館工作人員教育訓練，保障弱勢者權益；3.已函知廠商於114年底前完成AED資訊網登錄作業，相關管理人員亦完成AED受訓，另將督促廠商將機關增列為財產綜合保險之被保險人，以符契約規範。

（三）辦理板橋第二運動場體育場用地促參案，提升土地使用效益，惟擬訂之投資契約草案部分條文未契合可行性評估與先期規劃報告內容，歷經多次招商未果，有待針對問題癥結，妥謀善策因應。

圖1　板橋第二運動場BOT案範圍及土地權屬

資料來源：擷取自板橋第二運動場體育場用地BOT案可行性評估報告資料。

體育局為提升板橋第二運動場體育場用地使用效益，規劃開發多功能室內大型場館，依促進民間參與公共建設法規定，採民間機構投資新建並營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府之BOT（Build-Operate-Transfer）方式，辦理「新北市板橋第二運動場體育場用地BOT案」，預計民間投資金額150億元，許可年限50年。經查該局招商前核定之可行性評估與先期規劃報告所載，為加速土地處理效率，於招商條件中約定，由得標廠商簽約後一定期間內完成板橋區光華段424、426、427、439地號4筆已徵收未過戶土地取得（圖1），該4筆土地私有部分以111年公告土地現值1.4倍推估取得成本約3.08億元、公共建設本業及附屬事業興建總成本預估為146.92億元，且營運期間以當期申報地價及課徵地價稅稅率之乘積（即當期申報地價總額之1％金額）酌予減收土地租金，財務評估結果，自償能力為101.35％、計畫淨現值為3.06億元，始具自償能力及民間投資可行性。惟該局擬訂投資契約（草案）第7.1.2條等規定，卻規範民間機構應自契約簽訂日起1年內，完成全部開發必要用地範圍（上開4筆土地）土地所有權移轉登記協議書及信託契約之簽訂，應負擔取得土地一切相關費用，不得主張納入整體財務評估，且應無條件回饋予市政府，與上開可行性評估及先期規劃報告核定內容，將土地取得成本納入財務評估之作法未合，且低估民間機構興建期間投入成本數額，高估計畫自償率及淨現值，不無影響民間機構投資意願疑慮，嗣經113年3月13日、113年12月27日、114年11月26日三次招商結果，尚無合格申請人提出申請，招商期間已長達1年8月，經函請研謀善策。據復：已於招商文件載明所涉私有土地刻正由市政府對私地主提請民事訴訟中，協助最優申請人取得，並訂定退場機制，以提高廠商投標意願及降低風險。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

表2　113年度審核報告所列體育局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，協助市民養成規律運動習慣，惟部分國民運動中心使用人次呈減少情形，又民眾受傷案件集中發生於部分國民運動中心，且部分國民運動中心評鑑等第調降，委外廠商履約情況欠佳，或未列管追蹤評鑑委員意見之改善情形，允宜檢討改善。 |  |
| 2.持續辦理新北市萬金石馬拉松競賽，提升國內馬拉松競技水準，近3年外國籍選手人數占所有參加選手人數比率已有成長，惟仍低於3％，且部分受邀請之國外菁英選手未出賽，有待研謀改善。 |  |